# Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 октября 2010 г. N 383-рп 
"Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных
и муниципальных услуг в электронном виде"

Для организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р:

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 1 настоящего распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить:

План перехода исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в части полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 1);

План перехода исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде (приложение 2).

2. Установить, что методическое и организационное обеспечение перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде осуществляется Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Департаменту информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3.1. Создать в срок до 1 ноября 2010 года условия для размещения в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, а также форм заявлений и иных документов, необходимых для получения указанных услуг.

3.2. Разработать в срок до 15 ноября 2010 года методические рекомендации о порядке внесения сведений о государственных и муниципальных услугах в Реестр государственных и муниципальных функций (услуг).

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 3 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 3.3

3.3. Провести аудит информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 3 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 3.4

3.4. Разработать и внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 18 марта 2011 года требования подключения к сети Интернет исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 3 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 3.5

3.5. Разработать и внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 18 марта 2011 года регламент межведомственного электронного взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

4.1. При переходе на предоставление государственных услуг в электронном виде руководствоваться распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р.

4.2. Направлять в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 4 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 4.3

4.3. В срок до 15 марта 2011 года утвердить и представить в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планы перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде, включающие в себя все государственные услуги, которые необходимо предоставлять в электронном виде, в том числе первоочередные.

5. Исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 22 ноября 2010 года внести сведения о государственных и муниципальных услугах в Реестр государственных и муниципальных функций (услуг) в соответствии с методическими рекомендациями, указанными в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего распоряжения.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 5 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 5.1

5.1. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 5 марта 2011 года разработать методические рекомендации для органов местного самоуправления по разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп пункт 5 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 5.2

5.2. Исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 15 марта 2011 года разработать регламенты предоставления первоочередных государственных услуг в электронном виде.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.М. Кима.

| Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Н.В. Комарова |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 марта 2011 г. N 63-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 19 октября 2010 г. N 383-рп

# План
перехода исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, в части полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р | Ответственные исполнители | Сроки реализации мероприятий по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размещение информации об услуге в реестре и на портале государственных и муниципальных услуг | размещение на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг | обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено Федеральным законом |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | Департамент здравоохранения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 2. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 3. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 4. | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 5. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Департамент жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 6. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей) | Департамент труда и занятости населения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 7. | Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | Департамент труда и занятости населения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 8. | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Департамент труда и занятости населения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 9. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти | Служба по контролю и надзору в сфере образования автономного округа | до 1 августа 2010 г.* | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 10. | Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа | до 1 августа 2010 г.* | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 11. | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа | до 1 августа 2010 г.* | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 12. | Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа | до 1 августа 2010 г.* | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 13. | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 14. | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Управление записи актов гражданского состояния Департамента внутренней политики автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 августа 2010 г.* | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | - |
| 15. | Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ | государственные учреждения службы занятости населения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 16. | Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | государственные учреждения службы занятости населения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 17. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 18. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | государственные и муниципальные учреждения культуры, библиотеки | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 октября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |
| 19. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | государственные и муниципальные учреждения культуры, центральные библиотеки автономного округа | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 октября 2010 г.* | до 1 июля 2011 г. | до 1 декабря 2011 г. | до 1 июля 2012 г. |

* Срок установлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 августа 2011 г. N 415-рп в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 19 октября 2010 г. N 383-рп

# План 
перехода исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг
в электронном виде

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р | Ответственные исполнители | Сроки реализации мероприятий по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размещение информации об услуге в реестре и на портале государственных и муниципальных услуг | размещение на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг | обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено Федеральным законом |
| 1. | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 2. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 3. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 4. | Зачисление в образовательное учреждение | государственные образовательные учреждения автономного округа с участием Департамента образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 5. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | государственные образовательные учреждения автономного округа с участием Департамента образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 6. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | государственные образовательные учреждения автономного округа с участием Департамента образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 7. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | государственные образовательные учреждения автономного округа с участием Департамента образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 8. | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Служба по контролю и надзору в сфере образования автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 9. | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации | Департамент здравоохранения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 10. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Департамент здравоохранения автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 11. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | Департамент здравоохранения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 12. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан | Департамент здравоохранения автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 13. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, учреждения медико-социальной экспертизы автономного округа | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 14. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические учреждения, лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 15. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 16. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 17. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 18. | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 19. | Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 20. | Социальная поддержка жертв политических репрессий | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 21. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 22. | Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 23. | Социальная поддержка малоимущих граждан | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 24. | Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 25. | Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 26. | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 27. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Департамент управления делами Губернатора автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 28. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 29. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 30. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 31. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | государственные и муниципальные учреждения в сфере коммунального хозяйства | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 32. | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | государственные и муниципальные учреждения технической инвентаризации | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 33. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| 34 | Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 35 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 36 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 37 | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 38 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 января 2013 г. |
| 39. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | органы местного самоуправления | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |

* Срок установлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р."