# Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 августа 2011 г. N 417-рп 
"О плане мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу 
на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных
и муниципальных услуг"

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее - План).

2. Определить первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, должностным лицом, ответственным за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Плана.

3. Определить исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственными за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 15 августа 2011 года разработать и направить в органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерный план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее - примерный план).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и в срок до 31 августа 2011 года направить его в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

| Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Н.В. Комарова |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 октября 2012 г. N 627-рп в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 5 августа 2011 г. N 417-рп

# План
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
(далее - План)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода на межведомственное взаимодействие |
| 1. | Формирование рабочей группы по обеспечению межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 10 августа 2011 года | решение Комиссии по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре о создании рабочей группы по реализации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее - рабочая группа) | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2. | Определение перечня услуг, требующих межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 15 августа 2011 года | распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительные органы государственной власти, государственные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 3. | Формирование примерного плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 15 августа 2011 года | приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении примерного плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 4. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг |
| 4.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, способов межведомственного взаимодействия | 15 августа 2011 года | технологические карты межведомственного взаимодействия, определяющие перечни и состав сведений (документов), представленные в Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | исполнительные органы государственной власти, государственные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющие соответствующие услуги |
| 4.2. | Определение способов межведомственного взаимодействия | 15 августа 2011 года | технологические карты межведомственного взаимодействия, определяющие способы межведомственного взаимодействия, представленные в Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | исполнительные органы государственной власти, государственные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющие соответствующие услуги |
| 5. | Согласование технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг В том числе: |  | отчет о результатах согласования технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, представленный в рабочую группу | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5.1. | Согласование технологических карт по первоочередным государственным и муниципальным услугам в части полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления исполнительным органам государственной власти, государственным органам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предусмотренных приложением 1 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 октября 2010 года N 383-рп "Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде" | 15 августа 2011 года | отчет о результатах согласования технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, представленный в рабочую группу | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5.2. | Согласование технологических карт по первоочередным государственным и муниципальным услугам, предусмотренным приложением 2 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 октября 2010 года N 383-рп "Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде" | 1 октября 2011 года | отчет о результатах согласования технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, представленный в рабочую группу | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5.3. | Согласование технологических карт по государственным и муниципальным услугам, не включенным в перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг | 1 декабря 2011 года | отчет о результатах согласования технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, представленный в рабочую группу | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 6. | Утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг | поэтапно, согласно пунктам 5.1, 5.2, 5.3 Плана | решение рабочей группы | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| III. Внесение изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 7. | Внесение изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года N 23-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" | 15 августа 2011 года | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года N 23-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8. | Утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |
| 8.1. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг или внесение изменений в действующие административные регламенты | в соответствии с графиками, утвержденными исполнительными органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | административные регламенты предоставления государственных услуг (изменения в административные регламенты) | исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.2. | Внесение изменений (дополнений) в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулирующие порядок формирования и ведения информационных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 августа 2011 года | нормативные правовые акты о внесении изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулирующие порядок формирования и ведения информационных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.3. | Формирование перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для включения в реестр государственных и муниципальных функций (услуг) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 августа 2011 года | приказы исполнительных органов государственной власти, государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представленные в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.4. | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг | 15 августа 2011 года | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительные органы, государственные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.5. | Формирование перечня услуг, предоставляемых государственными и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 августа 2011 года | перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.6. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, регулирующего, в том числе, вопросы формирования и направления органами государственной власти (организациями), предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы государственной власти (подведомственные организации) на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в соответствии с новой редакцией ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27 июля N 210-ФЗ) | 15 августа 2011 года | нормативный правовой акт об утверждении порядка межведомственного взаимодействия | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 8.7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях выявления ограничений для предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия и внесение в них изменений | 1 сентября 2011 года | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, с указанием необходимых изменений; проекты нормативных правовых актов (при необходимости) | исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 9. | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения от которых требуются для предоставления государственных услуг | 1 сентября 2011 года | соглашения исполнительных органов государственной власти, государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти о межведомственном взаимодействии | исполнительные органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющие соответствующие услуги |
| IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 10. | Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ) | 15 августа 2011 года | отчет о результатах создания РСМЭВ, представленный в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязь России), Комиссию по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 11. | Утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (органов местного самоуправления) в разрезе электронных сервисов ведомственных информационных систем | 15 августа 2011 года | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам. График доработки информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (органов местного самоуправления) | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 12. | Доработка и подключение региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязью России) | по мере готовности региональных и муниципальных информационных систем | отчет о результатах доработки, направленный в Минкомсвязь России | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 13. | Подключение РСМЭВ к СМЭВ | 1 августа 2011 года | отчет о результатах подключения, направленный в Минкомсвязь России | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 14. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | по мере готовности электронных сервисов ведомственных информационных систем | технические задания на электронные сервисы; перечень зарегистрированных электронных сервисов; протокол тестирования электронных сервисов, согласованный всеми участниками взаимодействия | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 15. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | по мере регистрации электронных сервисов ведомственных информационных систем | протокол | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| V. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 16. | Доработка политик регионального Удостоверяющего центра, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, под единый формат сертификатов ключа электронной подписи, установленный Минкомсвязью России | 15 августа 2011 года | использование электронной подписи в едином пространстве | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры |
| VI. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 17. | Проведение обучающих семинаров для исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам методического и правового обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия | ежеквартально | отчет о проведении обучающих семинаров, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 18. | Организация консультативной и методической поддержки исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оказанию услуг в режиме межведомственного взаимодействия | постоянно | отчет об организации консультативной и методической поддержки, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 19. | Создание системы методической поддержки исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (центр телефонного обслуживания, информационный сайт) | III квартал 2011 года | отчет о создании системы методической поддержки исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| VII. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 20. | Информирование населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ | декабрь 2011 года | план мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ, утвержденный Комиссией по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| VIII. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 21. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | постоянно | отчеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 22. | Контроль выполнения мероприятий Плана | II квартал 2012 года | доклад о выполнении требований Федерального закона N 210-ФЗ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, представленный Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Министерство экономического развития Российской Федерации | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 23. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 31 марта 2012 года | доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому исполнительному органу государственной власти, государственному органу и муниципальному образованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представленный Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Министерство экономического развития Российской Федерации | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 23.1. | Разработка методики оценки эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 31 января 2012 года | методика оценки эффективности перехода на межведомственное взаимодействие, утвержденная совместным приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 23.2. | Отчет о результатах деятельности по переходу на межведомственное взаимодействие | 31 марта 2012 года | отчет о результатах деятельности по переходу на межведомственное взаимодействие, представленный в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | исполнительные органы государственной власти, государственные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |