Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Кондинский район

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУЛЫМЬЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «24» июня 2015 года № 2

с. Чантырья

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Главы сельского поселения Мулымья**

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением на 13 сентября 2015 года выборов Главы сельского поселения Мулымья, избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения Мулымья, дата выборов - 13 сентября 2015 года, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кондинский вестник» и

разместить на сайте администрации сельского поселения Мулымья.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья А.В.Белкину.

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Председатель избирательной комиссии муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Верьян*подпись инициалы, фамилия* Секретарь избирательной комиссиимуниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Белкина*подпись инициалы, фамилия*  |

 |

Приложение 1

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

от 24.06.2015 года №2

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения Мулымья**

**Дата выборов - 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1.  | Назначение выборов главы сельского поселения Мулымья**п. 7 ст. 10 ФЗ\*** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14.06.2015 г. и не позднее 24.06. 2015 г. | Совет депутатов селского поселения Мулымья |
| 2. | Опубликование в СМИ решения Совета депутатов сельского поселения Мулымья о назначении выборов Главы сельского поселения Мулымья**п. 7 ст. 10 ФЗ** | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Совет депутатов сельского поселения Мулымья |

**Избирательные участки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования**п.7 ст.19 ФЗ** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее03.08.2015 | Глава администрации сельского поселения Мулымья |

**Списки избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Предоставление уточненных сведений об избирателях в избирательную комиссию**п.6 ст.17 ФЗ** | Сразу после назначения выборов |  | Глава администрации сельского поселения Мулымья |
| 5. | Утверждение формы списка избирателей | До передачи списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 01.09.2015.*Не позднее 21.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях,*  |  |
| 6. | Составление двух экземпляров списка избирателей по каждому избирательному участку**п.7,11 ст.17 ФЗ** |  | до 02.09.2015*Не позднее 22.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях* | ТИК Кондинского района |
| 7. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списка избирателей, первого экземпляра списка избирателей**п.13 ст.17 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее02.09.2015*Не позднее 22.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях* | ТИК Кондинского района |
| 8. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения**п.14,15 ст.17 ФЗ** | Начинается за 10 дней до дня голосования | с 02.09.2015  | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Уточнение списка избирателей в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей**п. 14 ст. 17 ФЗ** | После получения списка избирателей и не позднее 12.09.2014 г. | Не позднее 12.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии**п.14 ст.17 ФЗ** | Не позднее дня,предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2015 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях**п.16 ст.17 ФЗ** | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Включение граждан в список и исключение граждан из списка избирателей**п.16, 18 ст.17 ФЗ** |  | До 20.00 13.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |

**Формирование избирательных комиссий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голосаНазначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса**п.20 ст.29 ФЗ**  | Со дня представления документов для регистрацииСо дня регистрации кандидата |  | Кандидаты |

**Выдвижение кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов)**п. 9 ст.35 ФЗ** | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 15. | Утверждение форм справок (подтверждений), о приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов, а также порядка их оформления.**п.9.ст.3 Закона ХМАО** | До начала выдвижения кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 16. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями **п. 3 ст. 3 Закона ХМАО** | Не ранее чем за 60 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования | с 14.07.2015 и не позднее 18:00 03.08.2015 | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
| 17. | Выдача справки (подтверждения) о приеме документов о выдвижении кандидатов**п.9.ст.3 Закона ХМАО** | Незамедлительно при принятии документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 18. | Создание специального избирательного счета кандидатом для финансирования своей избирательной кампании**п 1.1. ст.9 Закона ХМАО** | После письменного уведомления и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат с разрешения избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 19. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2,2.1,3 ст.33 ФЗ**п.6 ст. 33 ФЗ** | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 20. | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений**п.6 ст. 33 ФЗ** | По п. 2, 2.1 ст. 33 ФЗ в десятидневный срок, по п. 3 ст. 33 ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие органы |
| 21 | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей.**п.7 ст. 33 ФЗ** |  |  | Избирательная ко-миссия муниципаль-ного образования сельское поселение Мулымья |
| 22. | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений**п.8 ст. 33 ФЗ** | При выявлении фактов |  | Избирательная ко-миссия муниципаль-ного образования сельское поселение Мулымья |

**Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением**п.5 ст.37 ФЗ** | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |

**Регистрация кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Создание рабочей группы избирательной комиссии муниципального образования по проверке порядка сбора подписей избирателей**п.3 ст.5 Закона ХМАО** | До приема документов на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 25. | Представление документов для регистрации кандидата в избирательную комиссию муниципального образования**ст.4 Закона ХМАО** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18-00 часов местного времени 03.08.2015 | Кандидат |
| 26. | Выдача кандидату подтверждения о приеме подписных листов и других документов**ст.4 Закона ХМАО** | Сразу после их приема |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 27. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного отказа в регистрации**п.18 ст.38 ФЗ****п.1 ст.6 Закона ХМАО** | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 28. | Извещение кандидата о результатах проверки представленных документов, передача копии итогового протокола проверки подписных листов**п.7 ст.38 ФЗ** | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 29. | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов**п. 1.1 ст. 38 ФЗ** | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 31. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации**п. 1.1 ст. 38 ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования по вопросу регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 32. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации**п. 18 ст. 38 ФЗ****п.1 ст. 6 Закона ХМАО** | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 33. | Выдача кандидату решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа**п.23 ст.38 ФЗ** | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 34. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах**п.2 ст.40 ФЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 35. | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата**п. 5 ст. 78 ФЗ** | Не позднее, чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 04.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымьязарегистрированный кандидат |
| 36. | Отмена регистрации кандидата**п. 5 ст. 78 ФЗ** | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2015 | Суд |
| 37. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры**п.30 ст.38 ФЗ** | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2015 | Зарегистрированный кандидат |
| 38. | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах (Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников.)**п.30 ст.38 ФЗ** | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 11.09.2015 | Зарегистрированный кандидат |
| 39. | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | По согласованию каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончании регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 40. | Назначение доверенных лиц**п. 4 ст. 6 Закона ХМАО** | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 41. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений **п. 1 ст. 43 ФЗ** | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 42. | Назначение наблюдателей**п. 3 ст. 30 ФЗ** | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, предварительное уведомление не требуется | С 02.09.2015 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 43. | Утверждение формы списка уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам)**п. 4 ст. 6.1 Закона ХМАО** | До начала выдвижения кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 44. | Представление списков уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам) в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде**п. 4 ст. 6.1 Закона ХМАО** | После назначения уполномоченных представителей |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 45. | Назначение уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата**п. 1 ст. 6.1 Закона ХМАО** |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 46. | Реализация кандидатом права на назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам**п. 3 ст. 6.1 Закона ХМАО** | С момента выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 47. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам**п.3. ст.6.1 Закона ХМАО** | В течение трех дней после поступления в комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам вместе с необходимыми документами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 48. | Реализация права кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, на прекращение полномочий назначенного ими уполномоченного представителя уполномоченного представителя по финансовым вопросам**п. 5 ст.6.1 Закона ХМАО** | В любое время |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 49. | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ)**п. 5 ст. 41 ФЗ** | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |

**Информирование избирателей и предвыборная агитация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом**п.2 ст.64 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья, участковые избирательные комиссии |
| 51. | Публикация в средствах массовой информации, решений избирательных комиссий |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 52. | Предоставление цветного фото, в соответствующую избирательную комиссию для изготовления информационных материалов обо всех зарегистрированных кандидатах | До изготовления информационных материалов |  | Кандидат |
| 53. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 54. | Доведение до сведения избирателей итогов регистрации кандидатов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 55. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений**п.8 ст. 33 ФЗ** | По мере поступления таких сведений |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 56. | Начало агитационного периода**п.1 ст.49 ФЗ** | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 57. | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях**п.2 ст. 49 ФЗ** | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | с 15.08.2015 до 00 часов 12.09.2015  | Средства массовой информации |
| 58. | Прекращение агитационного периода**п.1 ст. 49 ФЗ** | В ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | в ноль часов 12.09.2015 | Кандидат |
| 59. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации со всеми указанными в законе сведениями об этих организациях**п.8 ст. 47 ФЗ** | Не позднее, чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации органов местного самоуправления |
| 60. | Опубликование представленного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации**п. 7 ст. 47 ФЗ** | Незамедлительно после получения перечня |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 61. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)**п.3 ст.46 ФЗ** | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | c 08.09.2015 по 13.09.2015 |  |
| 62. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации**п. 2 ст. 8 Закона ХМАО** | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |
| 63. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации**п.6 ст.50 ФЗ** | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие СМИ |
| 64. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами**п. 4 ст. 8 Закона ХМАО** | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13.08.2015 | Редакция муниципаль-ного периодического печатного издания с участием заинтересо-ванных лиц |
| 65. | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки**п.4 ст.8 Закона ХМАО** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 66. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборной агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади **п.6 ст.8 Закона ХМАО** | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2015 | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 67. | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и эфирного времени и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания и организации телерадиовещания **п.12 ст. 8., п. 11 ст.8.1 Закона ХМАО** | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  |  | Зарегистрированныйкандидат |
| 68. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет, в редакцию периодического печатного издания**п. 13 ст. 8, п. 9 ст. 8.1 Закона ХМАО** | до предоставления печатной площади |  | Зарегистрированныйкандидат |
| 69. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами**п. 3 ст. 8.1 Закона ХМАО** | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение МулымьяСоответствующие организации телерадиовещания |
| 70. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  | Органы местного самоуправления |
| 71. | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения агитационных публичных мероприятий**п. 3 ст. 53 ФЗ** | До начала выдвижения кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 72. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний**п. 5 ст. 53 ФЗ** | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 73. | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата**п. 3 ст. 53 ФЗ** | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией |  | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 74. | Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам**п.4 ст.53 ФЗ** | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 75. | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов**п.4.1 ст. 53 ФЗ** | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования, получившая уведомление о факте предоставления помещения |
| 76. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию**п.1.1 ст.54 ФЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 77. | Начало изготовления агитационных материалов**п. 1,2,5 ст.54 ФЗ** | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
| 78. | Начало распространения агитационных материалов**п.3 ст.54 ФЗ** | После предоставленияэкземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат |
| 79. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов**п.7 ст.54 ФЗ** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2015 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 80. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет **п.10 ст. 48 ФЗ** | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2015 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 81. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени, предоставленной зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации**п.8 ст.50 ФЗ** | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2015  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

**Финансовое обеспечение выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии**п. 1 ст. 57 ФЗ** | Осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава администрации сельского поселенияМулымья |
| 83. | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата**п. 3.1 ст. 9 Закона ХМАО** | Сразу после поступления документов на выдвижение |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| 84. | Создание собственного избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании**п.1, 11 ст.58 ФЗ****п.1.1 ст.9 Закона ХМАО** | После письменного уведомления избирательной комисси о выдвижении (самовыдвижении) и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат |
| 85. | Формирование избирательного фонда кандидата**п. 1 ст.58 ФЗ****п. 1 ст.9 Закона ХМАО** | С момента открытияспециального счета до дня голосования |  | Кандидат |
| 86. | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата**п. 7 ст.59 ФЗ** | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 87. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов**п. 7 ст.59 ФЗ** | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 88. | Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии**п. 13 ст.59 ФЗ** | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 89. | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.Опубликование указанных сведений**п. 8 ст.59 ФЗ**  | Периодически до дняголосованияВ течение 3-х дней с момента их получения одновременно с документами на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение МулымьяРедакция муниципального периодического печатногоиздания |
| 90. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем**п.4.1 ст.9 Закона ХМАО** | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 91. | Перечисление жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пунктов 7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования**п.4.1. ст.9 Закона ХМАО** | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 92. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования первого финансового отчета,итогового финансового отчета**п.2 ст.9.1 Закона ХМАО** | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 93. | Определение перечня документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету **п.9 ст.59 ФЗ** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 94. | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов**п..8 ст.9 Закона ХМАО** | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии |  | Зарегистрированныйкандидат, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 95. | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата**п.9 ст.9 Закона ХМАО** | По письменному ходатайству кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья) |
| 96. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.**п.11 ст.59 ФЗ** | После дня голосования |  | Кандидаты |
| 97. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета.**п. 11 ст.59 ФЗ** | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация |
| 98. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым комиссиям на подготовку и проведение дополнительных выборов**п.2 ст.19.1 Закона ХМАО -36** | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2015 | Участковая избирательная комиссия |
| 99. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов**п.4 ст.19.1 Закона ХМАО -36** | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общихрезультатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| **Проведение голосования, определение его итогов** **и результатов выборов** |
| 100. | Предоставление помещения для голосования**п.1 ст.61 ФЗ** |  |  | Администрация муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 101. | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней**п.3,4,7,8,9 ст.61 ФЗ** | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
| 102. | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней**п. 4 ст.63 ФЗ** | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23.08.2015*Не позднее 21.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях* | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 103. | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии**п.2 ст.63 ФЗ** | По постановлению избирательной комиссии муниципального образованиясельское поселение Мулымья |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 104. | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования**п. 8 ст.66 ФЗ** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 105. | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней**п. 11 ст. 63 ФЗ** |  | Не позднее 01.09.2015*Не позднее 21.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях* | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 106. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в количестве не менее 70 процентов от числа избирателей и не более 0,5 процента от указанного числа)**п. 13 ст. 63 ФЗ** | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 01.09.2015*Не позднее 21.08.2015 для территорий с досрочным голосованием в труднодоступных и отдаленных местностях* | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 107. | Заверение избирательных бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью**п. 16 ст.63 ФЗ** | Сразу после получения |  | Участковая избирательная комиссия |
| 108. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей**п. 2 ст.65 ФЗ** | За 10 дней до дня голосования | с 02.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| \* | *Голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.****п.1 ст.65 ФЗ*** | *Не ранее чем за 20 дней до дня голосования* | *Не ранее 23.08.2015* | *Участковые избирательные комиссии* |
| \*\* | *Досрочное голосование групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку, участку референдума.****п.1 ст.65 ФЗ*** | *Не ранее чем за 20 дней до дня голосования*  | *Не ранее 23.08.2015* | *Участковые избирательные комиссии* |
| 109. | Проведение голосования в день голосования**п. 6 ст. 1 Закона ХМАО** | с 8 до 20 часов по местному времени | с 8.00 до 20.00 13.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 110. | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии**п. 3 ст.64 ФЗ** | В день голосования перед началом времени голосования | 13.09.2015 | Председатель участковойизбирательной комиссии |
| 111. | Отстранение от работы в участковой избирательной комиссии ее члена и удаление из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц, если они нарушают закон о выборах | Немедленно на основании мотивированного решения участковой избирательной комиссии в письменной форме | 13.09.2015 | Правоохранительныеорганы |
| 112. | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования**п.5 ст.66 ФЗ** | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 03.09.2015 до 14-00 час 13.09.2015 | Избиратели |
| 113. | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования**п.6 ст.66 ФЗ** | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда в день голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 114. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосованияв день голосования**п.17ст.66 ФЗ** | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая избирательная комиссия |
| 115. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях**п. 20 ст.63 ФЗ** | В день голосования после окончания времени голосования | 13.09.2015после 20-00 | Участковая избирательная комиссия |
| 116. | Подсчет голосов избирателей**п.2 ст.68 ФЗ** | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 117. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
| 118. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 119. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования**п. 30 ст.68 ФЗ** | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковаяизбирательная комиссия |
| 120 | Обработка итогов голосования в избирательной комиссии муниципального образования на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий**ст. 69 ФЗ** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 121 | Определение результатов выборов главы сельского поселения Мулымья**п.1 ст.70 ФЗ,** **п. 1 ст.10 Закона ХМАО** | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 19.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 122 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой\_\_\_\_\_\_**п. 6 ст. 70 ФЗ** | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 123. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов**п.2 ст.72 ФЗ** | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образованиясельское поселение Мулымья |
| 124. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов**п.4 ст.72 ФЗ** | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 13.11.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| **Рассмотрение заявлений и обращений** |
| 125. | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной кампании**п.4 ст.78 ФЗ** | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья, участковые избирательные комиссии |
| 126. | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или следующий за днем голосования**п.4 ст.78 ФЗ** | Немедленно |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья,участковые избирательные комиссии |

\*ФЗ Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

\*\*Закон ХМАО Закон Ханты-Мансийского автономного округа Закон ХМАО от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»

\*\*\*Закон ХМАО-36 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-ОЗ «О системе избирательных комиссий вХанты-Мансийском автономном округе»