**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**Кондинский район**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУЛЫМЬЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 июня 2020 года № 4

с.Чантырья

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения Мулымья**

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением на 13 сентября 2020 года выборов Главы сельского поселения Мулымья, избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения Мулымья, дата выборов - 13 сентября 2020 года (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Мулымья в разделе Выборы 13.09.2020.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья Л.И.Верьян.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Председатель избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья | Л.И.Верьян | | Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья | А.В.Белкина | |

Приложение к постановлению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья от 27.06.2020 № 4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы сельского поселения Мулымья**

**Дата выборов - 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** |
| **Назначение выборов** | | | | |
|  | Назначение выборов  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ\***  **ст. 2 Закона ХМАО № 33-оз\*\*** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14.06.2020 и не позднее 24.06.2020 | Совет депутатов сельского поселения Мулымья |
|  | Опубликование в средствах массовой информации решения Совет депутатов сельского поселения Мулымья о назначении выборов  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Совет депутатов сельского поселения Мулымья |

**Избирательные участки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  **п.7 ст.19 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  03.08.2020 | Глава сельского поселения Мулымья |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 № 67-ФЗ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее 04.07.2020 | Глава Кондинского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Кондинского района |

**Списки избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку и передача первого экземпляра списка по акту участковым избирательным комиссиям  **п.7, 11, 13 ст.17 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 (для территорий, на которых проводится досрочное голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом начала такого досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |
|  | Предоставление списка избирателей для ознакомления дополнительного уточнения  **п.14, 15 ст.17 № 67-ФЗ** | Начинается за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020  (для территорий, на которых проводится досрочное голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом начала такого досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация права на включение в список избирателей лицами, имеющими регистрацию по месту временного пребывания на территории избирательного участка, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящимися в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее 09.09.2020 | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  **п.14 ст.17 № 67-ФЗ** | Не позднее дня,  предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |

**Формирование избирательных комиссий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  **п.20 ст.29 № 67-ФЗ** | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |

**Выдвижение кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов)  **п. 9 ст.35 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
|  | Утверждение формы справки (подтверждения) о приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов  **п.9 ст.3 Закона ХМАО № 33-оз** | До начала выдвижения кандидатов | Не позднее 08.07.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам  **ст. 3 Закона ХМАО № 33-оз**  **ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ** | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения кандидатов | с 09.07.2020, и до 18:00 29.07.2020 | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Оформление справки (подтверждения) о приеме документов о выдвижении кандидатов  **п.9 ст.3 Закона ХМАО № 33-оз** | Незамедлительно при принятии документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Создание собственного избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании. Открытие специального избирательного счета кандидата  **п.1 ст.58 № 67-ФЗ**  **п. 1.1. ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов на регистрацию |  | Кандидат |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей  **п.7 ст. 33 № 67-ФЗ** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |

**Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей  **пп.2 п.6 ст.3.1. Закона ХМАО № 33-оз** |  | Не позднее 09.07.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа в соответствии с требованиями пунктом 8.1. статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее, чем за 65 дней до дня голосования | Не позднее 09.07. 2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением  **п.5 ст.37 № 67-ФЗ**  **ст.3.1. Закона ХМАО № 33-оз** | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными |

**Регистрация кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление документов для регистрации кандидата  **ст.4 Закона ХМАО № 33-оз** | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18 часов 00 минут местного времени  29.07.2020 | Кандидат |
|  | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного отказа в регистрации  **п.18 ст.38 № 67-ФЗ**  **п.1 ст.6 Закона ХМАО № 33-оз** | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений  **п.6 ст. 33 № 67-ФЗ** | По п. 2, 2.1 ст. 33 № 67-ФЗ в десятидневный срок, по п. 3 ст. 33 № 67-ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие органы |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки представленных документов, передача копии итогового протокола проверки подписных листов  **п.7 ст.38 № 67-ФЗ**  **п.7 ст.5 Закона ХМАО № 33-оз** | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов  **п. 1.1 ст. 38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  **п.8 ст. 33 № 67-ФЗ** | При выявлении фактов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации  **п. 1.1 ст. 38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования по вопросу регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа  **п.23 ст.38 № 67-ФЗ** | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  **п.2 ст.40 № 67-ФЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры  **п.30 ст.38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2020 | Кандидат |
|  | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах  **п.30 ст.38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 11.09.2020 | Кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц  **п.1 ст.43 № 67-ФЗ**  **п. 4 ст. 6 Закона ХМАО № 33-оз** | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений  **п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ** | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования сельское поселение Мулымья списка назначенных наблюдателей (не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования)  **п. 7.1 ст. 30 № 67-ФЗ** | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 09.09.2020 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Реализация кандидатом права на назначение представителя по финансовым вопросам  **п. 1 ст. 6.1 Закона ХМАО № 33-оз** |  |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам  **п. 3 ст. 6.1 Закона ХМАО № 33-оз** | В течение трех дней после поступления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам вместе с необходимыми документами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Реализация права кандидата на прекращение полномочий назначенного ими уполномоченного представителя по финансовым вопросам  **п. 4 ст.6.1 Закона ХМАО № 33-оз** | В любое время |  | Кандидат |
|  | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 № 67-ФЗ)  **п. 5 ст. 41 № 67-ФЗ** | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Кандидат |

**Информирование избирателей и предвыборная агитация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало агитационного периода  **п.1 ст.49 № 67-ФЗ** | для кандидата, выдвинутого непосредственно – со дня предоставления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата | до ноля часов 12.09.2020 | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  **п.2 ст.64 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (при проведении досрочного голосования не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Не позднее 02.09.2020 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  **п.2 ст. 49 № 67-ФЗ** | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | с 15.08.2020 и прекращается в ноль часов 12.09.2020 | Зарегистрированный кандидат |
|  | Прекращение агитационного периода  **п.1 ст. 49 № 67-ФЗ** | В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | в ноль часов 12.09.2020 | Кандидат |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯНАО списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3](consultantplus://offline/ref=A1C10E5DCC611288CC987EE39C4896DFC75D469C4029DAABA88C47757E21643D213B8844326D23C7XEV1O) ст.47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Администрация сельского поселения Мулымья |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление требуемых сведений в избирательную комиссию муниципального образования сельское поселение Мулымья вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  **п.6 ст.50 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление требуемых сведений в соответствующую избирательную комиссию  **п.1.1 ст.54 № 67-ФЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  **п. 3 ст. 53 № 67-ФЗ** | До начала выдвижения кандидатов | Не позднее 08.07.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  **п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ** | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата  **п. 3 ст. 53 № 67-ФЗ** | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией |  | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Направление уведомления в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования сельское поселение Мулымья о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  **п.4 ст.53 № 67-ФЗ** | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов  **п.4.1 ст. 53 № 67-ФЗ** | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Начало изготовления агитационных материалов  **п. 1, 2, 5 ст.54 № 67-ФЗ** | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
|  | Начало распространения агитационных материалов  **п.3 ст.54 № 67-ФЗ** | После предоставления  экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей  (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  в избирательную комиссию  **п.3 ст.54 № 67-ФЗ** | До начала их распространения |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  **п.7 ст.54 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, своей предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  **п.10 ст. 48 № 67-ФЗ** | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации  **п.3 ст.49 № 67-ФЗ** | В день голосования и в предшествующий ему день | 12.09.2020 и 13.09.2020 | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |

**Финансовое обеспечение выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | После официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава сельского поселения Мулымья |
|  | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата  **п. 11 ст. 58 № 67-ФЗ;**  **п. 3.1 ст. 9 Закона ХМАО № 33-оз** | Сразу после поступления в избирательную комиссию документов кандидата на выдвижение |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Создание собственного избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании  **п.1, 11 ст.58 № 67-ФЗ;**  **п.1.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат |
|  | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата  **п. 7 ст.59 № 67-ФЗ** | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета |
|  | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую комиссию  **п. 13 ст.59 № 67-ФЗ** | По представлению избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  **п. 8 ст.59 № 67-ФЗ**  **п.6.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | Периодически, до дня  голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией  **п. 8 ст.59 № 67-ФЗ** | В течение трех дней с момента их получения |  | Редакция муниципального периодического печатного  издания |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем  **п.4.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Возврат жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенной гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пунктов 7,8 ст.58 Федерального закона № 67-ФЗ, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования, с указанием причины возврата  **п.4.1. ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования первого финансового отчета **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз** | Одновременно с предоставлением в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации |  | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета  **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз** | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Определение перечня документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету  **п.9 ст.59 № 67-ФЗ;**  **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Передача копии финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз** | Не позднее чем через пять дней со дня получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования копии финансовых отчетов **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз** | В течение трех дней со дня получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов **п.2 ст.19.1 Закона ХМАО № 36-оз\*\*\*** | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23.09.2020 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в Совет депутатов сельского поселения Мулымья отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  **п.4 ст.19.1 Закона ХМАО № 36-оз** | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов  **п.8 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | В день голосования; в соответствующих случаях - по указанию избирательной комиссии |  | Зарегистрированный  кандидат, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.  **п.11 ст.59 № 67-ФЗ** | После дня голосования |  | Кандидаты |
|  | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета  **п. 11 ст.59 № 67-ФЗ** | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| **Проведение голосования, определение его итогов**  **и результатов выборов** | | | | |
|  | Предоставление помещения для голосования  **п.1 ст.61 № 67-ФЗ** |  |  | Глава сельского поселения Мулымья |
|  | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней  **п.3,4,7,8,9 ст.61 № 67-ФЗ** | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  **п. 4 ст.63 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23.08.2020 (для территорий, на которых проводится досрочное голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии  **п.2 ст.63 № 67-ФЗ** | По постановлению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья |  | Полиграфическая организация по заказу избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от полиграфической организации  **п.11 ст.63 № 67-ФЗ** | Не позднее чем за два дня до получения комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней  **п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ** | По постановлению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья |  | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в количестве не менее 70 процентов от числа избирателей и не более 0,5 процента от указанного числа) **п. 13 ст. 63 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 31.08.2020  (для территорий, на которых проводится досрочное голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Заверение бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью участковой избирательной комиссии  **п. 16 ст.63 № 67-ФЗ** | До дня голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Утверждение графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, размещение графика на сайте администрации сельского поселения Мулымья на странице избирательной комиссии сельского поселения Мулымья  **п. 4 ст.65 № 67-ФЗ;**  **п.10 ст.9.2 Закона ХМАО № 33-оз** | До начала проведения досрочного голосования | До 23.08.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях  **п. 1 ст.65 № 67-ФЗ;**  **ст.9.2 Закона ХМАО № 33-оз** | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 23.08.2020 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей  **п. 2 ст.65 № 67-ФЗ,**  **ст. 9.4 Закона ХМАО № 33-оз** | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Не ранее 02.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования  **п. 6 ст. 1 Закона ХМАО № 33-оз** | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | с 8 до 20 часов по местному времени 13.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 № 67-ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии  **п. 3 ст.64 № 67-ФЗ** | В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования | 13.09.2020 | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  **п.5 ст.66 № 67-ФЗ** | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 03.09.2020 до 14 часов 00 минут 13.09.2020 | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимся), иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования |
|  | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования  **п.6 ст.66 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) в день голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования в день голосования  **п.17 ст.66 № 67-ФЗ** | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях  **п. 20 ст.63 № 67-ФЗ** | В день голосования после окончания времени голосования | 13.09.2020 после 20-00 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей  **п.2 ст.68 № 67-ФЗ** | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке  **п.26 ст.68 № 67-ФЗ** | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право **п.29 ст.68 № 67-ФЗ** | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования  **п. 30 ст.68 № 67-ФЗ** | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обработка итогов голосования в избирательной комиссии муниципального образования на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  **ст. 69 № 67-ФЗ** | После поступления соответствующих документов участковых избирательных комиссий |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  **п.1 ст.70 № 67-ФЗ,**  **п. 1 ст.10 Закона ХМАО № 33-оз** | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 18.09.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов  **п.2 ст.72 № 67-ФЗ** | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой сельского поселения Мулымья  **п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ** | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее 13.10.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержаться в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержаться в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись выборы |  | Не позднее 12.11.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья |
| **Рассмотрение заявлений и обращений** | | | | |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной кампании  **п.4 ст.78 № 67-ФЗ** | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья, участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или в день, следующий за днем голосования  **п.4 ст.78 № 67-ФЗ** | Немедленно |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Мулымья, участковая избирательная комиссия |

\* № 67-ФЗ Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

\*\* Закон ХМАО № 33-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа Закон ХМАО от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»

\*\*\*Закон ХМАО № 36-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты - Мансийском автономном округе»